中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	国家同步辐射实验室配套工程职业病危害评价

	国家同步辐射实验室配套工程主要建设内容包括：工艺设备和平台设施采购和安装，新建综合测试大厅、加速器测试大厅、车间、综合科研楼、生活服务楼、110kV变电站等，配套建设室外总体、供配电等其他附属工程。
加速器测试大厅：由加速器测试装置大厅、速调管走廊、激光洁净室、电源间、控制室等组成，主要用于电子加速管老炼。老炼的周期：5套微波功率源运行，同时老炼10只加速管；预计每批加速管需要老炼1个月，40只加速管通过4个批次全部老炼完成。
按照《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国放射性污染防治法》《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》《工作场所职业卫生管理规定》《建设项目放射性职业病危害评价报告编制标准》（GBZ/T 181—2024）等国家法律法规要求，需要对该项目进行职业病危害评价工作。
技术参数要求：
	名称
	服务内容及要求
	采购数量

	国家同步辐射实验室配套工程职业病危害预评价
	按照《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国放射性污染防治法》《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》《工作场所职业卫生管理规定》《建设项目放射性职业病危害评价报告编制标准》（GBZ/T 181—2024）等国家法律法规要求，在委托方提供工作所需资料后，报价人应在45日（日历日）内完成国家同步辐射实验室配套工程职业病危害预评价报告，并通过专家评审会，协助备案或备查，并提供完整档案。
	1

	国家同步辐射实验室配套工程防护设施设计专篇
	报价人应在职业病危害预评价通过评审后20日（日历日）内完成防护设施设计专篇，并通过专家评审会，协助备案或备查，并提供完整档案。
	1

	国家同步辐射实验室配套工程职业病危害控制效果评价
	[bookmark: _GoBack]报价人应在防护设施设计专篇通过评审后45日（日历日）内完成职业病危害控制效果评价，并通过专家评审会，协助备案或备查，并提供完整档案。
	1


报价人资格要求：
1）具有独立法人资格的机构，实施本项目不超出其经营范围；
2）报价人须具备职业卫生技术服务资质且业务范围具备第二类：核设施；且在近三年的经营活动中没有重大违法违规记录（通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 等渠道查询并打印截图）；
3）项目负责人应为报价单位全职人员，具有职业卫生技术服务机构专业技术人员培训合格证书或相关证明文件；
4）报价人近五年内（以收到本询价函为截止日期计算），完成过核技术利用建设项目职业病危害预评价、防护设施设计专篇、控制效果评价各1项（均为工业应用），业绩证明材料为合同文件、该合同所对应的报告（简本）及专家评审意见（业绩认定时间以专家评审意见时间为准）。
必要的技术要求：
1） 报价人应组成技术力量强、经验丰富的技术、管理人员组成工作团队，要制订和建立严格的质量保证措施和管理制度，确保报告等按时、按质完成。
2）报价人编制报告、文件时应严格执行国家的有关政策、规定和技术标准、规范。

	
	

	2
	商务条款
	交货期：
委托方提供工作所需资料后，报价人应在45日（日历日）内完成职业病危害预评价报告，并通过专家评审会，协助备案或备查；报价人应在职业病危害预评价通过评审后20日（日历日）内完成防护设施设计专篇，并通过专家评审会，协助备案或备查；报价人应在防护设施设计专篇通过评审后45日（日历日）内完成职业病危害控制效果评价报告，并通过专家评审会，协助备案或备查；报价人应在职业病危害控制效果评价通过评审后15日（日历日）内提供完整档案。
验收指标及验收要求：
编制完成符合规范要求的职业病危害预评价报告、防护设施设计专篇、职业病危害控制效果评价，协助组织召开专家评审会，协助备案或备查，并提供完整档案。
付款方式：
合同签订后付预付款（合同总金额的50%），合同执行完成：三次评价均通过专家评审会，并按要求提供所需完整档案，付尾款（合同总金额的50%）。
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